## Tabelle1
Entwicklungsprojekt interaktiver Systeme

Projektplan		Luca Zeitzen	Hendrik Bode	beide
		(magenta 4)	(grün 6)	(gelb)

Datum		Aktivität	Unteraktivität	2. Unteraktivität	geplante Zeit	benötigte Zeit

30.03.15		Kickoff			1h	1h
31.03.15
01.04.15
02.04.15
03.04.15
04.04.15
05.04.15
06.04.15		Ideenfindung	Brainstorming	Probleme mit der Verteiltheit	3h	5h
07.04.15
08.04.15
09.04.15
10.04.15		Fertigstellung des Exposé: Lernduell			2h	1h
11.04.15
12.04.15
13.04.15		MS1	Beratungstermin
14.04.15
15.04.15
16.04.15
17.04.15
18.04.15
19.04.15
20.04.15
21.04.15
22.04.15		Beratungstermin
23.04.15		Zielhierarchie			1h	1h
24.04.15		Risiken	Risikoidentifikation, -analyse
25.04.15		Related Works	Marktrecherche	Alleinstellungsmerkmale	2h	3h
26.04.15
27.04.15		MS2	Beratungstermin
28.04.15
29.04.15
30.04.15
01.05.15		Related Works Überarbeitung	Marktrecherche	Alleinstellungsmerkmale	1h	2h
02.05.15
03.05.15
04.05.15		Beratungstermin	Protokoll ins Wiki übertragen, anhand des Feedback das weitere Vorgehen planen	reale Lernsituationen untersuchen	3h	3h
05.05.15			Risiken erweitern, Gegenmaßnahmen ermitteln		1h	0
06.05.15
07.05.15
08.05.15
09.05.15
10.05.15
11.05.15
12.05.15
13.05.15
14.05.15
15.05.15
16.05.15
17.05.15
18.05.15
19.05.15
20.05.15
21.05.15
22.05.15
23.05.15
24.05.15
25.05.15
26.05.15
27.05.15
28.05.15
29.05.15
30.05.15
31.05.15
01.06.15
02.06.15
03.06.15
04.06.15
05.06.15
06.06.15
07.06.15
08.06.15
09.06.15
10.06.15
11.06.15
12.06.15
13.06.15
14.06.15
15.06.15
16.06.15
17.06.15
18.06.15
19.06.15
20.06.15
21.06.15
22.06.15
23.06.15
24.06.15
25.06.15
26.06.15
27.06.15
28.06.15
29.06.15
30.06.15
01.07.15
02.07.15
03.07.15
04.07.15
05.07.15