## Tabelle1
Entwicklungsprojekt interaktiver Systeme

Projektplan		Luca Zeitzen	Hendrik Bode	beide
		(magenta 4)	(grün 6)	(gelb)

Datum		Aktivität	Unteraktivität	2. Unteraktivität	geplante Zeit	benötigte Zeit

30.03.15		Kickoff			1h	1h
31.03.15
01.04.15
02.04.15
03.04.15
04.04.15
05.04.15
06.04.15		Ideenfindung	Brainstorming	Probleme mit der Verteiltheit	3h	5h
07.04.15
08.04.15
09.04.15
10.04.15		Fertigstellung des Exposé: Lernduell			2h	1h
11.04.15
12.04.15
13.04.15		MS1	Beratungstermin
14.04.15
15.04.15
16.04.15
17.04.15
18.04.15
19.04.15
20.04.15
21.04.15
22.04.15		Beratungstermin
23.04.15		Related Works	Marktrecherche
24.04.15		Risiken	Risikoidentifikation, -analyse
25.04.15
26.04.15
27.04.15		MS2	Beratungstermin
28.04.15
29.04.15
30.04.15
01.05.15
02.05.15
03.05.15
04.05.15			Beratungstermin	Protokoll ins Wiki übertragen, anhand des Feedback das weitere Vorgehen planen	1h	1h
05.05.15				reale Lernsituationen untersuchen	2h
06.05.15
07.05.15
08.05.15
09.05.15
10.05.15
11.05.15
12.05.15
13.05.15
14.05.15
15.05.15
16.05.15
17.05.15
18.05.15
19.05.15
20.05.15
21.05.15
22.05.15
23.05.15
24.05.15
25.05.15
26.05.15
27.05.15
28.05.15
29.05.15
30.05.15
31.05.15
01.06.15
02.06.15
03.06.15
04.06.15
05.06.15
06.06.15
07.06.15
08.06.15
09.06.15
10.06.15
11.06.15
12.06.15
13.06.15
14.06.15
15.06.15
16.06.15
17.06.15
18.06.15
19.06.15
20.06.15
21.06.15
22.06.15
23.06.15
24.06.15
25.06.15
26.06.15
27.06.15
28.06.15
29.06.15
30.06.15
01.07.15
02.07.15
03.07.15
04.07.15
05.07.15